海峡两岸托幼行业人才需求及行业发展需求调研服务项目采购清单

一、投标人必须在投标文件中逐条响应以下全部交付物，承诺完整产出以下全部成果，不得删减、合并交付项。

	序号
	交付成果名称
	交付详细内容要求
	交付格式要求

	★1
	《海峡两岸托幼服务行业发展分析报告》
	1.完整覆盖全国、福建省、中国台湾地区托育服务、学前教育、早期教育与特殊教育（融合教育）、研学旅行等五大专业四大行业；包含行业简介、三地比对分析表格、行业发展现状、新业态新技术、人才产教融合、社会呼声、行业发展趋势研判；2.包含全部对比数据表；3.少子化背景下三地行业转型分析；4.托幼一体化、医育结合、智慧托育、融合教育、研学规范化趋势分析；5.所有引用数据要有来源标注，报告总字数≥18000 字。
	Word 可编辑版；PDF 盖章版；报告配套 5 张高清信息可视化分析示意图（福建托育、福建学前、福建早教、福建特教、福建研学），图片源文件（png+ppt 源文件）

	★2
	《海峡两岸托幼服务行业人才需求预测报告》
	1.调研部分：调研背景、目的、调研方案、调研实施情况，包含至少350份有效问卷的样本分析；2.数据分析：行业职工规模、岗位分布、学历结构、技能等级、培训现状；全国、福建、台湾三地横向对比；3.人才需求测算：托育、学前、早教、特教融合、研学旅行人才缺口测算；十五五（2030 年）人才规模、结构研判；4.两岸人才培养分析；5.结论建议：两岸人才共育、标准互认、课程共建、师资互聘合作建议；6.报告总字数≥16000 字；包含饼图、柱状图等全部调研统计图表，置信度、抽样误差说明完整。
	Word 可编辑版；PDF 盖章版；全部图表 PPT 源文件

	★3
	《托幼行业人才、技术供需清单》
	1、人才需求清单：不少于 30家福建本地单位，完整包含单位名称、岗位需求、所需专业、学历、人数、联系人联系电话；2、人才供给清单：不少于 10 家院校，院校简介、开设专业、学历层次、供给人数、联系人联系方式，统计汇总表；3、技术需求清单：十大类别合计不少于 15 项技术需求，细化需求内容、需求单位；4、技术供给清单：不少于 17家福建本地机构/院校，技术服务简介、联系人联系方式；5、配套统计汇总表格。
	Word 可编辑版；PDF 盖章版

	★4
	全套佐证材料目录索引汇编
	对报告中所有参考文献、统计数据来源、问卷样本说明、机构参与证明目录编制成册，形成佐证材料总目录，标注页码索引。
	Word+PDF

	★5
	调研原始数据集整理汇编
	整理本次项目调研问卷样本统计汇总数据；闽台三地行业公开统计数据汇编；参考文献清单。
	Excel 数据表；PDF 文档


★实质性技术内容硬性约束（不满足即无效投标）

★三地对比强制要求：两份主报告必须完整做全国、福建省、中国台湾地区三地横向对比，托育、学前、特教融合、研学四大行业均要有三地数据对比表格；缺少台湾地区行业分析直接判定不响应。

★数据真实性约束：报告中涉及的托位数量、入托率、幼儿园数量、市场规模、人才缺口测算、问卷样本至少350份等关键数据必须和参考文档逻辑保持一致；所有测算要有测算逻辑说明，标注数据来源。

★图表硬性产出：必须产出：①福建各地市托育可视化图；②福建各地市学前教育图；③福建早教行业图；④福建特殊教育图；⑤福建研学旅行示意图；另外人才报告配套 4 张调研统计图表（样本构成饼图、岗位分布柱状图、学历结构、技能等级图），全部图表提供 PPT 可编辑源文件，不得直接截图图片。

★闽台产教融合内容：报告必须专门设置章节阐述两岸托幼人才交流、标准互认、师资共育、课程共建相关内容，不得删除或简略处理。

★人才供需清单硬性数量：人才需求清单≥30 家单位；人才供给清单≥10 家院校；技术需求项≥15 项；技术供给≥19 家机构，数量不达标为不满足实质性条款。

二、★人员配置实质性要求（投标文件必须提供人员证明材料，不满足即无效投标）

人员不允许外包兼职拼凑，项目团队人员为本单位正式人员，提供近 1个月社保缴纳证明（退休返聘人员提供与投标人签订的有效劳动合同）。

1. ★项目负责人 1 名：具有副高级以上职称；有教育行业研究报告编制同类项目业绩至少 1 份；全程统筹本项目，负责报告整体框架、三地对比章节、报告整体把关，项目关键节点必须参与。

2. ★核心撰稿人员 3 名：至少 1 人具备学前教育 / 托幼相关专业大专及以上学历；3人均须有保育师证四级及以上；具备行业调研报告撰写经验；分别负责托幼行业报告、人才预测报告撰写。
3. ★图表数据分析师 1 名：负责全部统计图表制作、问卷数据处理、人才缺口测算、表格汇编，熟练使用 PPT、Excel 数据可视化。

投标文件须提供：团队人员简历、职称 / 学历证书扫描件、近1 个月社保证明（退休返聘人员提供与投标人签订的有效劳动合同）、对应同类项目合同关键页复印件。不提供完整材料，作无效投标。

三、商务实质性要求（★）

★修改义务：成果提交后，针对采购人、主管部门反馈意见，供应商必须在3 日历天内完成无偿修改迭代，不限修改次数，直至材料符合采购方要求；不得以项目已交付为由拒绝修改。

★知识产权：本项目全部产出报告、图表、数据成果知识产权全部归属采购人所有，供应商仅享有署名权；供应商不得将本项目成果用于其他商业项目，不得对外售卖本报告。

★保密义务：★供应商对本项目调研问卷数据、闽台行业调研原始素材等资料承担永久保密责任，严禁泄露给第三方，如发生泄密采购人有权追究违约责任。

★验收要求：分两次验收：①初稿验收：合同签订 7个日历天内提交全套初稿，采购人开展初稿评审，提出修改意见；②终稿验收：合同签订15日历天内提交全部修改完成终稿，全套电子 + PDF 盖章版，完成全部表格、图表、佐证汇编，按本采购需求逐项核对全部交付物，全部满足即为验收合格。

★付款方式：

（1）全部成果终稿验收合格后，供应商提交全额增值税发票，采购人 10 个工作日支付 100% 合同款；

（2）★不设置预付款，无进度款，全部验收合格后一次性支付。

★质保服务期：自项目验收合格之日起6 个月质保期；质保期内供应商必须无偿提供报告修改服务。

★违约责任：供应商未在 15日历天完成全部交付，每逾期 1 日历天，按合同总金额 0.5% 支付违约金；逾期超过 5天，采购人有权单方面解除合同，供应商承担全部损失。

四、合同主要验收标准（写入合同）

验收小组对照本采购需求【★核心交付成果清单】逐条核对交付物，核对每一项交付成果、报告字数、图表数量、供需清单单位数量、三地对比章节、人员材料、知识产权保密条款；全部满足实质性★条款即为验收合格。若缺少任意一项★交付成果，直接判定验收不合格，供应商限期整改，整改仍不合格采购人有权解除合同。

